|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
| |  | | --- | | Об утверждении государственной программы Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы |   В целях развития и совершенствования в Алтайском крае системы патриотического воспитания граждан, руководствуясь пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», постановляю:  1. Утвердить прилагаемую государственную программу Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы.  2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника Главного управления образования и науки Алтайского края М.В. Дюбенкову. |

|  |  |
| --- | --- |
| Губернатор Алтайского края | А.Б. Карлин |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Алтайского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 №\_\_\_\_\_\_\_\_

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае»

на 2016 – 2020 годы

ПАСПОРТ

государственной программы Алтайского края

«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае»

на 2016 – 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Главное управление образования и науки Алтайского края |
| Участники программы | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности;  [Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите](http://www.aksp.ru/);  управление Алтайского края по печати и информации;  управление спорта и молодежной политики Алтайского края;  управление Алтайского края по культуре и архивному делу;  Главное управление Министерства внутренних дел России по Алтайскому краю (по согласованию);  Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Алтайскому краю (по согласованию);  Пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю (по согласованию);  военный комиссариат Алтайского края (по согласованию);  региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в Алтайском крае (далее – «ДОСААФ России в Алтайском крае») (по согласованию);  Алтайская краевая общественная организация «Алтайский Войсковой Казачий Округ» (по согласованию);  Алтайское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (далее – АРО ООД «Поисковое движение России») (по согласованию);  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| Цель программы  Задачи программы  Индикаторы и показатели  программы | совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Алтайском крае  развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан Алтайского края;  совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан;  развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, совершенст-вование практики шефства воинских частей над образовательными организациями и шефства трудовых коллективов, бизнес-структур края над воинскими частями;  создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;  информационное обеспечение патриотиче-ского воспитания на региональном уровне, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации  количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений;  доля участвующих в реализации государственной программы Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае на 2016 – 2020 годы» (далее – «Программа») образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций;  доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Алтайского края, в общей численности обучающихся;  доля граждан Алтайского края, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), в общей численности населения края, принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО;  доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части в общем числе таких организаций;  доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-структуры Алтайского края в общем числе таких организаций;  доля информированных о мероприятиях Программы граждан Алтайского края в общей численности граждан Алтайского края;  доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации – в общей численности организаций высшего образования |
| Сроки и этапы реализации  программы | 2016 – 2020 годы без разделения на этапы |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования Программы составляет 28466,0 тыс. рублей, из них: из краевого бюджета – 27911,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 5965,0 тыс. рублей;  2017 год – 6159,0 тыс. рублей;  2018 год – 6159,0 тыс. рублей;  2019 год – 4814,0 тыс. рублей;  2020 год – 4814,0 тыс. рублей;  из внебюджетных источников – 555,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 85,0 тыс. рублей;  2017 год – 215,0 тыс. рублей;  2018 год – 85,0 тыс. рублей;  2019 год – 85,0 тыс. рублей;  2020 год – 85,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | увеличение количества подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений до 1300;  сохранение доли участвующих в реализации государственной программы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций на уровне 100 %;  сохранение доли обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Алтайского края, в общей численности обучающихся на уровне 100%;  увеличение доли граждан Алтайского края, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения края, принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО до 13%;  увеличение доли общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части до 100 %;  увеличение доли воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-структуры Алтайского края до 50%;  сохранение доли информированных о мероприятиях государственной программы граждан Алтайского края в общей численности граждан Алтайского края на уровне 100%;  увеличение доли образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации до 65 %. |
|  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Программа является логическим продолжением ранее принятой государственной программы патриотического воспитания граждан Алтайского края. Её основные проектно-программные ориентиры сохраняют сложившиеся за последние десятилетия традиции патриотического воспитания граждан в Алтайском крае и обеспечивают непрерывность воспитательного и социокультурного процесса формирования патриотического сознания граждан в Алтайском крае.

Координацию процесса патриотического воспитания в пределах своих полномочий осуществляют краевой организационный комитет «Победа» и Межведомственный координационный совет по вопросам патриотического воспитания молодежи Алтайского края. Координационные советы по патриотическому воспитанию созданы в большинстве муниципальных районов и городских округов края.

Настоящая Программа исходит из утверждения значимости российского патриотизма для современных граждан Российской Федерации как духовного ориентира, способствующего сохранению и развитию гордости за героическое прошлое России, приобщению к боевым и трудовым традициям, формированию причастности к историческим свершениям российского общества.

Программа основывается на понимании патриотизма как базовой направленности социального поведения граждан, выражающей высший смысл жизни и деятельности личности, проявления долга и ответственности перед обществом, формирующей понимание гражданином России приоритета общественных интересов над индивидуальными вплоть до самопожертвования, пренебрежения опасностью для личной жизни и здоровья при защите интересов Отечества. Такое понимание свидетельствует о приоритетности патриотизма в структуре ценностей российского общества и государственной политики, что позволит совершенствовать деятельность сложившихся структур системы патриотического воспитания, создаст условия для развития их взаимодействия, оптимального внедрения современных форм, технологий и механизмов эффективного взаимодействия между ними.

Использование возможностей программно-целевого метода в интересах развития системы патриотического воспитания граждан в Алтайском крае обусловлено комплексным характером проблемы, необходимостью координации работы всех органов и организаций, участвующих в ее решении, привлечения потенциала территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий и некоммерческих организаций, творческих союзов, ученых, осуществления дополнительных мер по организационно-финансовому обеспечению этой деятельности.

Вместе с тем новизна Программы заключается в том, что она закладывает основы взаимодействия государственных структур и гражданского общества в решении широкого спектра проблем реализации исторической миссии современного российского патриотизма в обеспечении будущего России, укрепления ее позиций на международной арене и обеспечении национальной безопасности, а также придания процессу патриотического воспитания динамики, соответствующей инновационным процессам развития российского общества.

В результате реализации Программы будут созданы условия для активизации патриотической работы и совершенствования системы патриотического воспитания граждан в Алтайском крае.

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы, ее цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере

реализации Программы

Приоритеты государственной политики в сфере патриотического вос-

питания граждан в Алтайском крае на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Конституция Российской Федерации;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;

закон Алтайского края от 05.11.2001 № 87-3С «О государственной региональной молодежной политике в Алтайском крае»;

постановление Администрации края от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы».

Программа направлена на совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Алтайском крае, обобщение и внедрение передового опыта патриотического воспитания населения, развитие и пропаганду поискового движения, увековечение памяти о героях, формирование патриотического сознания молодежи, развитие тимуровского и волонтерского движения по оказанию помощи ветеранам войн и членам их семей, формирование в обществе позитивного мнения о военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы, популяризацию государственных символов Российской Федерации, создание условий для активизации патриотической работы в Алтайском крае.

2.2. Цели и задачи Программы

Цель Программы – совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Алтайском крае.

Задачи Программы:

развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан Алтайского края;

совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан;

развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, совершенствование практики шефства воинских частей над образовательными организациями и шефства трудовых коллективов, бизнес-структур края над воинскими частями;

создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;

информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном уровне, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

Основным результатом реализации Программы станет формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам развития страны, а также социально-возрастной структуре российского общества.

Предусматривается повышение уровня организационного обеспечения и научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан, включая:

увеличение количества научных исследований и новых методических разработок в сфере патриотического воспитания;

развитие и обобщение опыта Алтайского края в области патриотического воспитания с целью его практического использования;

совершенствование системы показателей оценки уровня и эффективности патриотического воспитания;

развитие нормативно-правовой базы патриотического воспитания граждан в системе образования, культуры, молодежной политики с учетом отраслевой специфики;

внедрение новых эффективных комплексов учебных и специальных программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию;

формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих работу в сфере патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, производящих профессиональную оценку состояния этой сферы и проектов патриотической направленности.

Произойдет укрепление и повышение эффективности системы межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государствен- ного партнерства в решении задач патриотического воспитания, обеспечивающей условия для:

активизации и повышения интереса граждан к изучению истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышения уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества;

повышения интереса граждан Российской Федерации к литературе, музыке, изобразительному искусству, гуманитарным и естественно-географическим наукам, к деятельности видных представителей культуры, науки и искусства;

развития у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания символов государства, уважения к историческим святыням и памятникам Отечества;

увеличения числа граждан, имеющих углубленные знания о событиях, ставших основой государственных праздников России;

повышения качества работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию, а также по профессиональной ориентации учащихся и их привлечению к военной, военизированной, государственной службе, к работе в различных отраслях российской промышленности и сфере услуг, а также в системе образования, науки, культуры, спорта и иной деятельности;

проведения всероссийских и региональных конкурсов, семинаров, конференций, выставок и экспозиций, посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным деятелям России.

Ожидается значительное повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации, а также повышение уровня социальных коммуникаций между российским обществом и Вооруженными Силами Российской Федерации, правоохранительными органами и организациями. Предполагаемый результат включает в себя:

формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи;

обеспечение формирования у молодежи моральной, психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности;

развитие системы спортивно-патриотического воспитания, увеличение численности молодых людей, выполнивших нормативы ГТО;

активизацию взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) и ветеранских организаций в целях повышения эффективности формирования у молодежи готовности к защите Отечества государственной и военной службе;

изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и государственной службе;

совершенствование научно-методической базы шефской работы.

Произойдет значительное улучшение условий для развития волонтерского движения как важного элемента гражданско-патриотического воспитания, что будет способствовать повышению уровня консолидации и взаимного доверия граждан. Ожидаемый результат включает в себя:

увеличение количества подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений до 1300;

сохранение доли участвующих в реализации государственной программы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций на уровне 100 %;

сохранение доли обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Алтайского края, в общей численности обучающихся на уровне 100%;

увеличение доли граждан Алтайского края, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения края, принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО до 13%;

увеличение доли общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части до 100 %;

увеличение доли воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-структуры Алтайского края до 50%;

сохранение доли информированных о мероприятиях государственной программы граждан Алтайского края в общей численности граждан Алтайского края на уровне 100%;

увеличение доли образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации до 65 %.

Сведения об индикаторах программы и их значениях представлены в таблице 1.

2.4. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период с 2016 по 2020 год без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с поставленными задачами. Основными мероприятиями Программы являются:

организация и проведение конкурсов, семинаров, конференций по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан;

организация в средствах массовой коммуникации постоянно действующих патриотических рубрик (передач), создание видеоматериалов патриотической тематики;

организация и проведение соревнований, военно-спортивных и спортивно-оздоровительных игр, акций, фестивалей, конкурсов, выставок, праздников по подготовке празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

организация и проведение слетов, экспедиций, соревнований, фестивалей, выставок, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России;

организация и проведение профильных смен, спартакиад, первенств среди военно-патриотических, военно-спортивных клубов, общеобразовательных организаций со специальными наименованиями «кадетская школа» и «кадетский корпус»;

организация и проведение выставок, акций, конкурсов творческих работ в учреждениях, организациях, на предприятиях по популяризации государственных символов Российской Федерации и их использование в патриотическом воспитании граждан.

Полный перечень мероприятий Программы представлен в таблице 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;  
 внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 28466,0 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета – 27911,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 5965,0 тыс. рублей;

2017 год – 6159,0 тыс. рублей;

2018 год – 6159,0 тыс. рублей;

2019 год – 4814,0 тыс. рублей;

2020 год – 4814,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 555,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 85,0 тыс. рублей;

2017 год – 215,0 тыс. рублей;

2018 год – 85,0 тыс. рублей;

2019 год – 85,0 тыс. рублей;

2020 год – 85,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлен в таблице 3.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К возможным рискам реализации Программы относятся:

нормативно-правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работы с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий ответственного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне. Устранение риска возможно за счет постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга.

Минимизация указанных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и общественных организаций к реализации мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан.

6. Механизм реализации Программы

С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы Межведомственный координационный совет по вопросам патриотического воспитания молодежи Алтайского края совместно с Главным управлением образования и науки Алтайского края (далее – «Главное управление») проводит анализ, контроль, мониторинг и регулирование процесса реализации и ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий в течение года. Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектами мониторинга являются выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Главное управление:

реализует Программу, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы;

рекомендует участникам Программы осуществлять разработку планов реализации отдельных мероприятий;

подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края и комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.

Участники Программы:

осуществляют реализацию соответствующих мероприятий Программы;

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации Программы и формирования сводных отчетов (срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

7. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края».

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах Программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам | | | | | | |
| 2014 год (факт) | 2015 год (оценка) | годы реализации государственной программы | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений | чел. | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 |
| 2 | Доля участвующих в реализации государственной программы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций | % | не рассчитывался | не рассчитывался | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Алтайского края, в общей численности обучающихся | % | не рассчитывался | не рассчитывался | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля граждан Алтайского края, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения края, принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО | % | не рассчитывался | не рассчитывался | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 5 | Доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части в общем числе таких организаций | % | не рассчитывался | не рассчитывался | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 6 | Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-структуры Алтайского края в общем числе таких организаций | % | не рассчитывался | не рассчитывался | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 7 | Доля информированных о мероприятиях государственной программы граждан Алтайского края в общей численности граждан Алтайского края | % | не рассчитывался | не рассчитывался | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации – в общей численности организаций высшего образования | % | не рассчитывался | не рассчитывался | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | Источники финансирования |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019  год | 2020 год | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Алтайском крае | 2016 – 2020 годы |  | 6050,0 | 6374,0 | 6244,0 | 4899,0 | 4899,0 | 28466,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 5965,0 | 6159,0 | 6159,0 | 4814,0 | 4814,0 | 27911,0 | краевой бюджет |
| 85,0 | 215,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 555,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1. Развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан Алтайского края | 2016 -2020 годы |  | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 94,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 47,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 94,0 | краевой бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Организация работы Межведомственного координационного совета по вопросам патриотического воспитания молодежи Алтайского края | 2016 – 2020 годы | Главное управ-ление образования и науки Алтайского края (далее – «Главное управление») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Участие в работе краевой научной конференции «Народ и армия в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | 2019 год | Главное управление, военный комиссариат Алтайского края (по согласованию), краевой комитет ветеранов войны и военной службы (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Участие во всероссийских совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации организаторов патриотического воспитания образовательных организаций | 2016-2020 годы | Главное управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Участие в проведении Всероссийского семинара-практикума «Об опыте совместной работы органов по молодёжной политике, военного комиссариата, Русской православной церкви, ДОССАФ по подготовке молодёжи к службе в рядах вооруженных силах Российской Федерации и защите Отечества» | 2017 год | Главное управление, военный комиссариат Алтайского края (по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию), ветеранские общественные организации (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Издание книг алтайских авторов в формате «говорящей книги» | 2016-2020 годы | управление Алтайского края по культуре и архивному делу | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 94,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 47,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 94,0 | краевой бюджет |
| 8 | Задача 1.2. Совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан | 2016 – 2020  годы |  | 1105,0 | 1382,0 | 1299,0 | 1217,0 | 1264,0 | 6267,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 1105,0 | 1252,0 | 1299,0 | 1217,0 | 1264,0 | 6137,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 1.2.1. Проведение краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | 2016-2020  годы | Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите, Главное управление | 880,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 5176,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 880,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 5176,0 | краевой бюджет4 |
| 10 | Мероприятие 1.2.2. Организация и проведение комплекса юбилейных мероприятий, посвящённых 75-летию в Великой Отечественной войне | 2019 –2020 годы | Главное управление, управление спорта и молодежной политики Алтайского края, военный комиссариат Алтайского края (по согласованию), Пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю (по согласованию), краевой комитет ветеранов войны и военной службы (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 11 | Мероприятие 1.2.3. Организация и участие в проведении традиционных встреч ветеранов с молодежью, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2016 –2020 годы | Главное управление, управление спорта и молодежной политики Алтайского края, военный комиссариат Алтайского края (по согласованию), Пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю (по согласованию),  краевой комитет ветеранов войны и военной службы (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 12 | Мероприятие 1.2.4. Проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам | 2016 –2020 годы | ДОСААФ России Алтайского края (по согласованию), Главное управление,  военный комиссариат Алтайского края (по согласованию) | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | внебюджетные средства |
| 13 | Мероприятие 1.2.5. Организация молодежных мероприятий и акций по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию на основе культурных ценностей | 2016 –2020 годы | управление Алтайского края по культуре и архивному делу | 67,0 | 50,0 | 47,0 | 0,0 | 50,0 | 214,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 67,0 | 50,0 | 47,0 | 0,0 | 50,0 | 214,0 | краевой бюджет |
| 14 | Мероприятие 1.2.6. Проведение краевых конкурсов, направленных на патриотическое воспитание молодежи | 2016 –2020 годы | управление Алтайского края по культуре и архивному делу | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 0,0 | 240,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 80,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 0,0 | 240,0 | краевой бюджет |
| 15 | Мероприятие 1.2.7. Проведение краевого фестиваля – конкурса патриотической песни «Пою мое Отечество» | 2016 –2020 годы | Главное управление | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 165,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 165,0 | краевой бюджет |
| 16 | Мероприятия 1.2.8. Проведение молодежного конкурса работ краевого этапа Всероссийского проекта «Наша Общая Победа» | 2016 –2020 годы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края, Главное управление | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | краевой бюджет1 |
| 17 | Мероприятие 1.2.9. Организация музейных программ и выставок, направленных на формирование патриотических чувств у населения Алтайского края | 2016 –2020 годы | управление Алтайского края по культуре и архивному делу | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 97,0 | 187,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 97,0 | 187,0 | краевой бюджет |
| 18 | Мероприятие 1.2.10. Организация и проведение показательных выступлений спортсменов Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ России, посвящённых историческим датам России и Алтайского края | 2016 –2020 годы | ДОСААФ России Алтайского края (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 19 | Мероприятие 1.2.11. Участие во Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка» | 2016 –2020 годы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края, Главное управление | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 90,0 | краевой бюджет1 |
| 20 | Мероприятие 1.2.12. Участие во всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост» | 2016-2020 годы | Главное управление | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | всего: |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | краевой бюджет |
| 21 | Мероприятие 1.2.13. Организация работы лаборатории по арттерапии при КГБУЗ «Краевой госпиталь для ветеранов воин» в рамках социально-культурной программы «Диалог поколений» | 2016 –2020 годы | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 22 | Мероприятие 1.2.14. Организация присвоения имен героев Советского Союза и героев России образовательным организациям, клубам, музеям, детским и молодежным организациям за достижения в области патриотического воспитания | 2016 –2020 годы | Главное управление, Главное управление МВД России по Алтайскому краю (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 23 | Задача 1.3. Военно-патриоти-  ческое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями | 2016 –2020 годы |  | 5584,0 | 5584,0 | 5596,0 | 4386,0 | 4389,0 | 25539,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 4460,0 | 4460,0 | 4460,0 | 3550,0 | 3550,0 | 20480,0 | краевой бюджет |
| 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 425,0 | внебюджетные источники |
| 24 | Мероприятие 1.3.1. Проведение месячников оборонно-массовой работы, посвящённых Дню защитника Отечества | 2016 –2020 годы | ДОСААФ России Алтайского края (по согласованию), пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю (по согласованию), органы исполнительной власти и местного самоуправления (по согласованию) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 | внебюджетные средства |
| 25 | Мероприятие 1.3.2. Проведение Всероссийского турнира по панкратиону «Кубок памяти К. Павлюкова» | 2016 –2020 годы | управление спорта и моло-дежной полити-ки Алтайского края | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | краевой бюджет3 |
| 26 | Мероприятие 1.3.3. Проведение первенства края по лёгкой атлетике памяти героя СССР А.М. Птухина | 2016 –2020 годы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | краевой бюджет3 |
| 27 | Мероприятие 1.3.4. Проведение краевых конкурсов и смотров, военно-спортивных игр и соревнований по военно-прикладным видам спорта, навыкам владения оружием, военно-спортивным играм на местности и т.д., а также организация и участие в проведении фестивалей и конкурсов на лучшую подготовку граждан  Российской Федерации к военной службе | 2016 –2020 годы | Военный комиссариат Алтайского края (по согласованию),  краевой комитет ветеранов войны и военной службы (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 28 | Мероприятие 1.3.5. Проведение краевого турнира по волейболу памяти героев-афганцев | 2016 –2020 годы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | краевой бюджет3 |
| 29 | Мероприятие 1.3.6. Проведение турнира по боксу среди юношей памяти А. Моисеевского | 2016 –2020 годы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | краевой бюджет3 |
| 30 | Мероприятие 1.3.7. Организация и проведение первенства г. Барнаула среди ВПК и учащихся общеобразовательных школ, г. Барнаула по пулевой стрельбе | 2016 –2020 годы | ДОСААФ России Алтайского края (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 31 | Мероприятие 1.3.8. Организация деятельности поисковых отрядов Алтайского края | 2016 –2020 годы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края, Главное управление | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 440,0 | 440,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,0 | краевой бюджет1 |
| 32 | Мероприятие 1.3.9. Организация и проведение соревнований «Школа безопасности» и «Юный спасатель» | 2016 –2020 годы | Главное управление, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию) | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 1350,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 1350,0 | краевой бюджет |
| 33 | Мероприятие 1.3.10. Проведение среди обучающихся первенства по пешеходному и водному туризму на «Кубок Победы», Проведение краевого туристического слета «Алтай» | 2016 –2020 годы | Главное управление | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | краевой бюджет |
| 34 | Мероприятие 1.3.11. Проведение краевой спартакиады допризывной казачьей молодежи | 2016 –2020 годы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | краевой бюджет3 |
| 35 | Мероприятие 1.3.12. Проведение краевых профильных смен гражданско-патриотической  направленности для обучающихся общеобразовательныхорганизаций | 2016 –2020 годы | Главное управление, Главное  управление МВД России по Алтайскому краю (по согласованию) | 3000,0 | 3000, 0 | 3000,0 | 3000, 0 | 3000,0 | 15000,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 3000,0 | 3000, 0 | 3000,0 | 3000, 0 | 3000,0 | 15000,0 | краевой бюджет2 |
| 36 | Мероприятие 1.3.13. Проведение краевой спартакиады допризывной молодёжи Алтайского края | 2016 –2020 годы | Главное управление, управление спорта и молодежной политики Алтайского края, КГАУ «Краевой дворец молодежи» | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 55,0 | 55,0 | 965,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 230,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 | краевой бюджет1 |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | краевой бюджет3 |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | внебюджетные средства |
| 37 | Мероприятие 1.3.14. Участие в финале Всероссийской молодежной военно-патриотической игры «Зарница» | 2016 –2020 годы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края, Главное управление | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | краевой бюджет1 |
| 38 | Мероприятие 1.3.15. Проведение Первенства Алтайского края по огневой подготовке среди команд военно-патриотических и военно-спортивных клубов, кадетских корпусов и казачьей молодежи | 2016 –2020 годы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края, Главное управление | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | краевой бюджет3 |
| 39 | Мероприятие 1.3.16. Организация и проведение спартакиады студенческих отрядов Алтайского края | 2016 –2020 годы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | краевой бюджет1 |
| 40 | Мероприятие 1.3.17. Участие сборных команд Алтайского края во Всероссийских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта | 2016 –2020 годы | Главное управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 41 | Мероприятие 1.3.18. Организация и проведение первенства г. Барнаула среди предприятий, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, населения и детей в возрасте 12 лет и старше по пулевой стрельбе | 2016 –2020 годы | ДОСААФ России Алтайского края (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 42 | Мероприятие 1.3.19. Международный фестиваль казачьей культуры и народного творчества «Алтай – традиции и слава» | 2016 –2020 годы | Алтайская краевая общественная организация «Алтайский Войсковой Казачий Округ» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 43 | Мероприятие 1.3.20. Международные казачьи игры, посвященные памяти Тимофея Ермака | 2016 –2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 44 | Задача 1.4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи | 2016 –2020 годы |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | краевой бюджет |
| 45 | Мероприятие 1.4.1. Участие студенческих отрядов вузов Алтайского края в Межрегиональной патриотической акции «Снежный десант» | 2016 –2020 годы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края, КГБУ «Алтайский краевой штаб студенческих отрядов» | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | краевой бюджет1 |
| 46 | Мероприятие 1.4.2. Проведение краевых конкурсов «Волонтер года», «Доброволец Алтая» | 2016 –2020 годы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края, Главное управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 47 | Мероприятие 1.4.3. Организация поощрения за достигнутые успехи в патриотическом воспитании граждан: ежегодная посвященная Дню России церемония награждения памятной медалью «Патриот России»; почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | 2016 –2020 годы | Главное управ-ление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 48 | Мероприятие 1.4.4. Проведение слета добровольческих объединений Алтайского края в рамках Международного дня добровольца | 2016 –2020 годы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края, Главное управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 49 | Задача 1.5. Информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном уровне, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации | 2016 –2020 годы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 50 | Мероприятие 1.5.1. Освещение в СМИ мероприятий, проводимых в рамках празднования Победы в Великой отечественной войне, а также иных памятных дат истории России | 2016 –2020 годы | управление Алтайского края по печати и информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 51 | Мероприятие 1.5.2. Размещение на электронных ресурсах в городских и районных средствах массовой информации материалов, выступлений и публикаций, посвящённых истории органов внутренних дел, о боевых действиях, героических подвигах сотрудников и ветеранов органов внутренних дел | 2016 –2020 годы | ГУ МВД России по Алтайскому краю (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 52 | Мероприятие 1.5.3. Информационное освещение в СМИ наиболее значимых мероприятий патриотической направленности | 2016-2020 годы | управление Алтайского края по печати и информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 53 | Мероприятия 1.5.4. Создание и распространение социальной рекламы патриотической направленности | 2016-2020 годы | управление Алтайского края по печати и информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |

1за счет средств ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая» на 2016 – 2018 годы;

2за счет средств государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы;

3 за счет средств государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы;

4за счет средств государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 – 2020 годы.

Таблица 3

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | Всего |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат | 6050,0 | 6374,0 | 6244,0 | 4899,0 | 4899,0 | 28466,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | 5965,0 | 6159,0 | 6159,0 | 4814,0 | 4814,0 | 27911,0 |
| из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников | 85,0 | 215,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 555,0 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР\* |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 6050,0 | 6374,0 | 6244,0 | 4899,0 | 4899,0 | 28466,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | 5965,0 | 6159,0 | 6159,0 | 4814,0 | 4814,0 | 27911,0 |
| из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников | 85,0 | 215,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 555,0 |

\*Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы